

**УКРАЇНА**

**КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА**

**Васильківського району**

**Київської області**

**Сорок дев’ята сесія VІІ скликання**

**РІШЕННЯ**

**12 червня 2020 року № 831-49-VIІ**

**смт Калинівка**

1. **ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ І РОЗВИТКУ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ НА ТЕРИТОРІЇ КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА 2020-2023 РОКИ**

Керуючись Законом України від 06.09.2012 № 5203-VІ "Про адміністративні послуги" із внесеними до нього змінами, ст. ст. 26, 54, 59, 73 Закону України від 21.05.97 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" із внесеними до нього змінами, Калинівська селищна рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Концепцію вдосконалення системи надання адміністративних послуг і розвитку Центру надання адміністративних послуг Калинівської селищної ради (додається).
2. Організаційне виконання рішення покласти на заступника селищного голови Постернака А.М.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову Олексенко Ю.О.
4. **СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА Ю.О.ОЛЕКСЕНКО**

**Додаток № 1**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

рішенням Калинівської селищної ради

№831-49-VIІ від 12.06.2020 р «Про затвердження концепції вдосконалення системи надання адміністративних послуг і розвитку центру надання адміністративних послуг на території Калинівської селищної ради на 2020-2023 роки»

**Загальні положення**

Концепція вдосконалення системи надання адміністративних послуг і розвитку Центру надання адміністративних послуг Калинівської селищної ради (далі – Концепція) розроблена з метою реалізації вимог Закону України від 06.09.2012 № 5203-VІ «Про адміністративні послуги», відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», від 01.08.2013 № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

Концепція визначає основні організаційно-правові питання розвитку та функціонування Центру надання адміністративних послуг Калинівської селищної ради (далі – ЦНАП) та спрямована на втілення у практику нових підходів у взаємовідносинах суб’єктів надання адміністративних послуг та суб’єктів звернення за принципом "єдиного вікна", що в подальшому дасть можливість отримувати максимальну кількість адміністративних послуг в ЦНАП Калинівської селищної ради, без необхідності відвідування адміністративного центру Васильківського району або ЦНАП м. Васильків.

**Мета та термін Концепції**

Метою Концепції є визначення стратегічного бачення розвитку ЦНАП на середньострокову перспективу (3 роки), а також створення рівних умов для надання мешканцям громади, незалежно від статі, віку та фізичних можливостей, суб’єктам господарювання необхідних адміністративних послуг в зручний та доступний способи.

Термін реалізації Концепції – 2020-2023 рр.

**Завдання Концепції**

Завданнями Концепції є:

- забезпечення передумов для створення належної системи управління сферою надання адміністративних послуг;

- вдосконалення системи надання адміністративних послуг;

- визначення Переліку адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП;

- розробка та затвердження інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг;

- створення передумов для надання максимально можливої кількості адміністративних послуг, у тому числі у електронному вигляді;

- забезпечення отримання громадою повноважень з надання усіх адміністративних послуг, необхідних громадянам та суб’єктам господарювання, які делеговані або можуть бути делеговані державою органам місцевого самоврядування відповідного рівня;

- забезпечення належної матеріально-технічної бази ЦНАП;

- створення комфортних умов для обслуговування суб’єктів звернення та належних умов для роботи посадових осіб органу місцевого самоврядування;

- забезпечення доступних та безбар’єрних умов для отримання адміністративних послуг усіма мешканцями майбутньої об’єднаної територіальної громади (далі – ОТГ), в тому числі шляхом залучення старост до надання адміністративних послуг вразі необхідності, впровадження інформаційних технологій.

- забезпечення гендерної рівності та особливих потреб громадян на всіх етапах створення та функціонування ЦНАП.

**Поточний стан та проблеми, на розв’язання яких спрямована Концепція**

До створення ЦНАП адміністративні послуги громадянам та суб’єктам господарювання в межах повноважень відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» надавалися виконавчими органами, структурними підрозділами і посадовими особами Калинівської селищної ради.

При здійсненні повноважень щодо надання адміністративних послуг суб’єктам звернення існувало кілька проблемних питань, основними серед яких можна виділити наступні:

- значна частина необхідних адміністративних послуг надавалась через Центр надання адміністративних послуг, розташований в районному центрі;

- необхідність звернення до декількох виконавчих органів для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа – результату надання адміністративної послуги, що збільшує термін її отримання;

- необлаштовані умови для обслуговування суб’єктів звернення в селищній раді, в тому числі кабінетна система прийому, відсутність умов для очікування, в т.ч. для окремих груп громадян, як-от відвідувачів з дітьми тощо;

- відсутність належних умов доступу до адміністративних послуг селищі для осіб з інвалідністю, з додатковими потребами та інших соціальних груп;

- окремі виконавчі органи, структурні підрозділи і посадові особи Калинівської селищної ради були розташовані в різних приміщеннях;

- недостатнє матеріально-технічне забезпечення для ефективної роботи виконавчих органів і структурних підрозділів селищної ради, зокрема, брак відповідного технічного та комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення, засобів комунікації;

- обмежені години прийому суб’єктів звернення окремими посадовими особами виконавчих органів селищної ради;

- складність залучення персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим законодавством, для надання окремих адміністративних послуг, зокрема, у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно, видачі відомостей з Державного земельного кадастру;

- можливі виклики (ризики) погіршення доступності окремих адміністративних послуг, зокрема у сфері реєстрації актів цивільного стану, нотаріальних послуг, реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання, в разі утворення з утворенням ОТГ;

- необхідність підвищення кваліфікації окремих посадових осіб Калинівської селищної ради, які надають адміністративні послуги;

- відсутність умов для оплати адміністративних послуг на місці та супутніх послуг.

**Заплановані заходи (шляхи вирішення наявних проблем)**

Для досягнення мети цієї Концепції та усунення наявних проблем будуть вживатися наступні заходи:

- отримання селищною радою повноважень у сфері реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, надання витягів з Державного земельного кадастру;

- утворення Центру надання адміністративних послуг як або постійно діючого робочого органу селищною ради;

- забезпечення ЦНАП належним приміщенням (в тому числі з комфортною зоною обслуговування та очікування, туалетною кімнатою з обладнаним сповивальним столиком, дитячим куточком та місцем для візків), технікою, меблями, програмним забезпеченням;

- забезпечення безбар’єрного доступу до приміщення ЦНАП для осіб з інвалідністю та батьків з візочком;

- забезпечення ЦНАП достатньою кількістю персоналу, здійснення регулярних заходів з навчання та підвищення його кваліфікації, зокрема щодо політики недискримінації;

- організація надання через ЦНАП усіх адміністративних послуг, які належать до власних та делегованих повноважень селищної ради, в тому числі з реєстрації актів цивільного стану; реєстрації місця проживання; «нотаріальні дії», що вчиняються посадовими особами органів місцевого самоврядування у населених пунктах, де немає нотаріусів; реєстрації прав на нерухоме майно, реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, надання витягів з Державного земельного кадастру;

- вжиття заходів для надання через ЦНАП адміністративних послуг з видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення, пенсійного забезпечення; надання послуг підприємств-монополістів у сферах енерго-; водо-; тепло- забезпечення;

- впровадження інформаційних технологій при наданні адміністративних послуг, в тому числі інтеграція з інформаційними системами органів державної влади, розширення переліку електронних послуг;

- створення належної системи інформування громади про адміністративні послуги та роботу ЦНАП, в тому числі через веб-сторінку селищної ради, сторінку селищної ради у соціальних мережах;

- встановлення платіжного терміналу в приміщені ЦНАП.

У межах виконання зазначених заходів будуть використовуватися також механізми:

- узгоджених рішень з органами виконавчої влади для надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення; пенсійного забезпечення, фіскальної служби; організація оперативного документообігу з такими органами.

Крім того, для реалізації Концепції будуть вжиті такі організаційні заходи:

- утворено постійну робочу групу з питань надання адміністративних послуг та утворення ЦНАП, в тому числі із залученням представників різних груп громадськості з метою врахування гендерного підходу та особливих потреб окремих категорій населення;

- вивчення кращих практик організації надання адміністративних послуг в Україні;

- створення дієвої системи зворотного зв’язку з суб’єктами звернень та громадою загалом, розгляду пропозицій та зауважень громадян щодо організації надання адміністративних послуг у громаді, в тому числі при формуванні (розширенні) Переліку послуг для ЦНАП, при плануванні облаштування ЦНАП, при впровадженні суттєвих новацій у роботі ЦНАП, при щорічному оцінюванні персоналу ЦНАП;

- щорічне звітування перед місцевою радою та громадою щодо реалізації цієї Концепції та виконання щорічних планів (програми) її впровадження.

- питання забезпечення гендерної рівності має стати наскрізним питанням функціонування ЦНАП.

Усі заходи будуть плануватися та впроваджуватися з урахуванням найкращих стандартів та практик гендерної політики, антикорупційної політики, політик захисту навколишнього середовища та енергозбереження.

**Витрати та джерела їх покриття**

Для покриття витрат на створення і функціонування ЦНАП будуть використані надходження до місцевого бюджету у вигляді плати за надання адміністративних послуг (адміністративний збір); інші кошти місцевого бюджету; державна субвенція на розвиток інфраструктури майбутнього ОТГ; кошти проектів міжнародної технічної допомоги та інші дозволені законодавством джерела.

Оцінка фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції (з обґрунтуванням їх обсягів), буде проведена після розробки відповідного Плану заходів та кошторису, та обговорення з мешканцями громади.

**Очікувані результати**

Від реалізації Концепції очікуються наступні результати:

***для громадян та суб’єктів господарювання*** – отримання максимально можливої більшості необхідних адміністративних послуг в громаді, в комфортних, доступних та безбар’єрних умовах у належному ЦНАП.

***для працівників ЦНАП та інших посадових осіб, долучених до надання адміністративних послуг*** – належні умови роботи, регулярні заходи з підвищення кваліфікації;

***для громади загалом*** – прозорі умови надання адміністративних послуг, покращений інвестиційний клімат, збільшення надходжень до місцевого бюджету за надання адміністративних послуг.

Наші очікувані стандарти:

- усі мешканці громади не більше як за рік з дня ухвалення цієї Концепції матимуть доступ до основного офісу ЦНАП, його територіального підрозділу та віддалених місць для роботи адміністраторів на відстані не більше 5-10 км;

- організацію роботи ЦНАП не менше 35 прийомних годин протягом тижня, в тому числі роботу ЦНАП один день на тиждень до 20:00;

- надання найважливіших адміністративних послуг за інтегрованим підходом та моделлю життєвих ситуацій;

- можливість оплати платних адміністративних послуг безпосередньо у приміщенні ЦНАП з використанням платіжного терміналу;

- можливість отримати довідкову інформацію щодо адміністративних послуг телефоном, електронною поштою протягом усіх робочих годин ЦНАП.

Концепція розроблена робочою групою Калинівської селищної ради, затвердженою розпорядженням селищного голови від 14.01.2020 № 7.

Додаток

до Концепції вдосконалення

системи надання адміністративних

послуг і розвитку Центру надання

адміністративних послуг Калинівської селищної ради

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

щодо вдосконалення системи надання адміністративних послуг і розвитку Центру надання адміністративних послуг Калинівської селищної ради

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування заходу | Термін виконання | Відповідальний за виконання | Примітка |
|  | прийняти рішення Калинівської селищної ради про створення ЦНАП:  - визначити організаційно-правовий статус ЦНАП (постійно діючий робочий орган); - визначити відповідальним за забезпечення діяльності ЦНАП як постійно діючого робочого органу відповідну посадову особу (державного реєстратора) | ІІ квартал 2020 року | Селищний голова, заступник селищного голови | Під час сесії селищної ради в ІІ кварталі поточного року. |
|  | Внести зміни до структури і чисельності та до штатного розпису | ІІ квартал 2020 року | Селищний голова, заступник селищного голови | Передбачити посаду адміністраторів, розмір посадових окладів встановити відповідно до постанови КМУ від 09.03.2006 №268. |
|  | визначити та затвердити посадовий склад ЦНАП як робочого органу | ІІ квартал 2020 року | Селищний голова, заступник селищного голови | На засіданні сесії селищної ради |
|  | розробити та затвердити Положення про ЦНАП, Регламент та графік роботи ЦНАП | березень-квітень 2020 року | Селищний голова, заступник селищного голови | Затвердження Регламенту здійснити після отримання пропозицій Державної регуляторної служби України щодо вдосконалення проекту регуляторного актуРоботу основного ЦНАП передбачити без перерви на обід, один робочий день до 20.00, не менше п’яти днів на тиждень та семи годин на день. |
|  | Укласти угоди (меморандуми / узгоджені рішення) з суб’єктами надання адміністративних послуг щодо інтеграції послуг у ЦНАП (УСЗН РДА, територіальні підрозділи ДГК та ДМС, ПФУ тощо) | ІІІ квартал 2020 року | Селищний голова, заступник селищного голови | Впровадження комплексу заходів для забезпечення надання адмінпослуг |
|  | Визначити та затвердити Перелік адміністративних послуг, які надаються Калинівської селищної радою в межах власних та делегованих повноважень і за узгодженими рішеннями з іншими суб’єктами надання адміністративних послуг, забезпечивши надання таких груп послуг:a. державна реєстрація актів цивільного стану; b. реєстрація місця проживання; c. послуги соціального характеру (призначення державних допомог, житлових субсидій тощо); d. вклейка фото в паспорт (25, 45 років); e. державна реєстрація речових прав на нерухоме майно; f. державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців; g. видача відомостей з Державного земельного кадастру; h. державна реєстрація земельних ділянок; i. пенсійні адміністративні послуги (ПФУ); j. «місцеві послуги» (земельні, житлові тощо); k. видача документів дозвільного характеру. | ІІІ квартал 2020 року | Секретар селищної ради, суб’єкти надання адміністративних послуг, керівник ЦНАП | Провести аналіз Переліку адміністративних послуг, які надаються на теперішній час, визначити доцільність окремих з них, виключити ті, які не є адміністративними послугами.Назви послуг привести у відповідність до розпорядження КМУ від 16.05.2014 № 523, зі змінами. Врахувати рекомендований Перелік адмінпослуг, розроблений Програмою "U-LEAD з Європою". |
|  | Розробити та затвердити інформаційні і технологічні картки адмінпослуг, суб’єктами надання яких є Калинівської селищної рада, її виконавчі органи та посадові особи.Отримати від інших суб’єктів надання адміністративних послуг інформаційні і технологічні картки. | червень – вересень 2020 року | Суб’єкти надання адміністративних послуг, керівник ЦНАП |  |
|  | Призначити керівника ЦНАП, заповнити всі вакансії | До червня 2020 року | Селищний голова  | Прийом на роботу здійснювати з дотриманням конкурсної процедури |
|  | Розробити посадові інструкції посадових осіб, які будуть залучатися до роботи у ЦНАП | травень-червень 2020 року | Селищний голова, заступник селищного голови | Передбачити виконання обов’язків адміністратора ЦНАПЗабезпечити безперервність виконання функцій/повноважень, у тому числі з надання адміністративних послуг за тимчасової відсутності основного працівника (взаємозамінність) |
|  | Співпрацювати із спеціалістами Програми "U-LEAD з Європою" щодо отримання інституційної допомоги. Визначити потребу у навчанні посадових осіб для участі у навчальних заходах Програми "U-LEAD з Європою" | Протягом терміну співпраці згідно з Угодою про партнерство | Селищний голова, заступник селищного голови |  |
|  | Забезпечити навчання адміністраторів ЦНАП, посадових осіб Калинівської селищної ради, які залучені до надання адміністративних послуг, шляхом участі в семінарах, тренінгах, тощо.  | в терміни, визначені для проведення тренінгів  | Селищний голова, заступник селищного голови | Обов'язкова участь в навчальних заходах, які передбачені Програмою "U-LEAD з Європою", самоосвіта |
|  | Запровадити інструменти для сплати за адміністративні послуги у ЦНАП (платіжний термінал, POS-термінали на робочих місцях) | до кінця 2020 року | Селищний голова | Доцільно надати перевагу встановленню платіжного терміналу, який забезпечить, крім плати адмінпослуг, оплату комунальних послуг, послуг зв’язку, операції з картковими рахунками тощо |
|  | забезпечити доступи до реєстрів відповідним посадовим особам, а саме до: - Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; - Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; - Державного земельного кадастру; - Реєстру територіальної громади (gromada.dmsu.gov.ua або власне рішення)  | до серпня 2020 року | Селищний голова, заступник селищного голови | Застосування цих реєстрів у щоденній роботі працівників ЦНАП, підвищення оперативності та якості надання адміністративних послуг |
|  | Завершити ремонтні роботи у приміщенні ЦНАП та облаштування прилеглої території з дотриманням вимог Програми, зокрема щодо забезпечення доступу для людей з інвалідністю, та плану розміщення робочих місць і зонування | ІІ квартал 2020 року |  | Забезпечити дотримання ДБН щодо відповідності вимогам приміщень для осіб з інвалідністю |
|  | Розмістити на сайті селищної ради та забезпечити постійне і своєчасне оновлення інформації про:1. адресу ЦНАПу;
2. телефони та електронну адресу ЦНАПу;
3. порядок надання відповідних адміністративних послуг;
4. режим доступу до приміщення, в якому здійснюється прийом суб’єктів звернень (графік роботи ЦНАПУ);
5. наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування;
6. інформаційних карток
 | ІІ квартал 2020 року | Селищний голова, заступник селищного голови |  |
|  | Підготувати заходи відкриття ЦНАП | ІІІ квартал 2020 року | Селищний голова, заступник селищного голови | За окремим планом |
|  | Запровадити систему професійної підготовки та підвищення кваліфікації для посадових осіб органу місцевого самоврядування, залучених до надання адміністративних послуг, шляхом:вивчення актуальних версій НПА з питань надання адміністративних послуг та змін до них;вивчення методичних та інструктивних матеріалів, розміщених на сайті U-LEAD[та на офіційних сайтах суб’єктів надання адміністративних послуг;](https://tsnap.ulead.org.ua/)вивчення досвіду роботи інших ЦНАП  | Постійно | Селищний голова, начальник відділу ЦНАП | Роботу з підвищення кваліфікації організувати шляхом проведення щомісячних занять, до участі в яких залучати всіх посадових осіб органу місцевого самоврядування, які залучені до надання адміністративних послуг. Загальне керівництво покласти на посадову особу, відповідальну за забезпечення діяльності ЦНАП як постійно діючого робочого органу. Тематику занять визначати з урахуванням змін до НПА та аналізу проблемних питань, які виникли в процесі практичної роботи.  |
|  | Здійснювати оновлення інформаційних карток по мірі зміни нормативних документів.  | Постійно | Посадова особу, відповідальна за забезпечення діяльності ЦНАП |  |
|  | Здійснювати аналіз затребуваності адміністративних послуг. На підставі аналізу вносити зміни до затвердженого Переліку адмінпослуг. | Постійно | Посадова особу, відповідальна за забезпечення діяльності ЦНАП |  |
|  | Визначитись з обсягами і джерелами фінансування ЦНАП на наступні роки | Під час підготовки рішення про селищний бюджет на наступний рік | Селищний голова, головний бухгалтер селищної ради. | При визначені обсягів фінансування враховувати частку фінансування громад, що беруть участь у співробітництві територіальних громад у сфері адміністративних послуг |
|  | Організувати і провести інформаційно-просвітницьку компанію щодо висвітлення діяльності ЦНАП серед населення.Забезпечити інформування населення громади щодо роботи ЦНАП через офіційний сайт громади та соціальні мережі  | За окремим планом протягом року | Особи, визначені в Плані.Посадова особу, відповідальна за забезпечення діяльності ЦНАП | Роботу організувати на підставі окремого Плану щодо інформування і залучення громадян, затвердженого розпорядженням селищного голови. План скласти на підставі ситуаційного аналізу. Підготовку Плану і складання аналізу здійснити на основі методичних рекомендацій Програми U-LEAD |